## Slide 1: Constituir uma equipa central de planeamento no PDE
Programa de Formação de Formadores
[DATA]
Notes: Discutiremos agora as equipas centrais de planeamento nos pontos de entrada, e como podem ajudá-lo no planeamento da preparação - desde o desenvolvimento de planos até aos PON.

## Slide 2: Objectivos de aprendizagem
Aprender o objectivo de uma equipa central de planeamento
Discutir quais são as agências que melhor se adequam à equipa
Explicar o número ideal de participantes da equipa
Identificar tarefas para o trabalho da equipa e a calendarização

## Slide 3: O que é uma equipa central de planeamento?
Um grupo de indivíduos no PDE ou os quais têm a responsabilidade das actividades no PDE e trabalham juntos para desenvolver documentos e ferramentas de planeamento da saúde pública no PDE:
  PON
  Planos de Resposta à Emergência de Saúde Pública (PRESP)
  Formações
  Exercícios
A OMS recomenda esta abordagem especificamente para o desenvolvimento de PRESP
Notes: Consulte a ferramenta de trabalho da equipa central de planeamento.

## Slide 4: Constituição da equipa
Em cada compromisso temos diferentes categorias de indivíduos a trabalhar em conjunto
Uma pessoa deve ser responsável por cada etapa do processo

## Slide 5: Qual é a composição de uma equipa central de planeamento?
Geralmente 6-10 pessoas (máximo 15 pessoas)
Multissectorial - envolve mais do que apenas [agência de saúde de PDE]
Os membros devem ter respostas operacionais ou de tomada de decisão nas suas agências
Agências geralmente representadas:
  [agência de saúde de PDE]
  Aviação Civil (se aeroporto)
  Operações de porto ou aeroporto
  Serviço de combate a incêndio e resgate
  Alfândegas
  Imigração
  Protecção e segurança no PDE
Cada equipa central de planeamento do PDE é diferente e pode ter representação de agências diferentes
Notes: Uma equipa central de planeamento deve ter entre 8 e 10 membros representando as principais agências no PDE. Equipas centrais de planeamento mais pequenas podem não ter a perspectiva e a compreensão dos principais sectores envolvidos numa resposta de saúde pública; uma equipa central de planeamento maior pode tornar o processo difícil e ineficaz.
Os membros da equipa central de planeamento devem ter poder de decisão directo ou papéis de resposta operacional a desempenhar em nome das suas agências durante um evento de saúde pública.
A natureza multissectorial da equipa central de planeamento destina-se a promover a coordenação entre PDE e parceiros externos antes, durante e após um evento de saúde pública, e também a assegurar que o PRESP e o PON sejam integrados noutros documentos de planeamento locais e nacionais do PDE. É por isso que existe uma variedade de agências representadas na equipa central de planeamento.

## Slide 6: A equipa central de planeamento do PDE faz parte de uma unidade de planeamento mais ampla no PDE
[Agência de saúde de PDE]/partes interessadas do PDE nacionais ou regionais
Equipa alargada de planeamento do PDE
Equipa central de planeamento
A maioria do desenvolvimento e revisão de documentos é feita ao nível da equipa central de planeamento, mas a equipa central de planeamento partilha o seu trabalho com a equipa mais alargada do PDE
A equipa mais alargada do POE e a equipa central de planeamento podem partilhar o seu trabalho com a direcção executiva
Estrutura nacional de preparação e resposta
Notes: Incentivar cada PDE (Aéreo, Marítimo e Terrestre) a ter uma lista das suas partes interessadas e seleccionar os seus representantes nos fóruns nacionais ou regionais das partes interessadas.

## Slide 7: Exemplo de cronologia de uma equipa central de planeamento que está a elaborar um Plano de Resposta à Emergência da Saúde Pública (PRESP)
Equipa central de planeamento é constituído
Set-Out 2018
Dez.-Fev. 2019
Projecto de PRESP
Recebe inputs do PDE sobre PON
Verão de 2019
Ago. 2018
Realiza reuniões para redigir PON prioritários
Nov 2018
Realiza reuniões para determinar conteúdo do PRESP
Mar – April 2019
Desenvolve conteúdo de formação para PRESP e PON
Outono de 2019
Realiza a formação
O trabalho não acaba aqui!
Notes: Concentre-se em quão longa é esta cronologia e quanto tempo levou para desenvolver os documentos - pode levar muito mais tempo do que isto.
Concentre-se no círculo e no facto de uma equipa central de planeamento poder continuar bem mais além do desenvolvimento dos documentos. Podem passar para mais revisão documental, para além de criarem formação e exercícios para testar os procedimentos.

## Slide 8: Exemplos de Boas Práticas de Reunião
Enviar agendas antecipadamente
Manutenção de um calendário partilhado com datas de prestações fixadas de antemão
Manter uma folha de Excel com as tarefas atribuídas e os responsáveis
Ter a presidência rotativa para as reuniões
Escolha de um secretariado para as reuniões responsável pelas anotações e partilha
Notes: Pedir aos participantes para terem uma discussão paralela com os seus colegas de lado sobre quais as boas práticas que escolhem das suas experiências diárias de reunião.
Anote-as nos post-its que serão fixados na parede.
Estas serão lidas em plenária para consenso.

## Slide 9: Partilhe as suas experiências com uma equipa central de planeamento!
O seu PDE constituiu uma equipa central de planeamento ou tem um grupo de pessoas a trabalhar nos documentos de planeamento? Se sim, partilhe!
Como é que se constituiu a vossa equipa?
Que agências faziam parte da vossa equipa?
Como é que trabalharam juntos? Como foi a vossa experiência?
O que é que criaram em conjunto?
Quanto tempo é que trabalharam juntos? Continuam a trabalhar juntos?
Com que frequência é que se reúnem?
Notes: Apresentações individuais opcionais (não classificadas): Diga ao grupo que esta é uma oportunidade de circular pela sala e pedir aos indivíduos que são de PDE que constituíram tais equipas que partilhem as suas histórias. Peça aos participantes para levantarem o braço se forem de um PDE com uma equipa de planeamento.
Depois, peça a cada um dos indivíduos que levantaram o braço para partilhar a sua experiência, se estiverem dispostos a isso. Peça-lhes que venham para a frente da sala e respondam às perguntas do slide, apenas de memória e experiência.
Como é que se constituiu a vossa equipa?
Que agências faziam parte da vossa equipa?
Como é que trabalharam juntos? Como foi a vossa experiência?
O que é que criaram em conjunto?
Quanto tempo trabalharam juntos? Continuam a trabalhar juntos?
Cada apresentação deve demorar aproximadamente 5 minutos ou menos.
Depois de todos os apresentadores terem partilhado as suas histórias, colocar uma questão a toda a sala, concentrando-se nos indivíduos que ainda não apresentaram. Pergunte-lhes se iriam para um PDE completamente novo, que práticas empregariam para iniciar uma equipa de planeamento? Que agências seleccionariam? Qual seria a primeira tarefa que planeariam? Na verdade, não existem respostas certas ou erradas.